## Z 19-20
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI | : | PRZEBUDOWA CHODNIKA - ZAMENCHOFA 19-22, 13
ADRES INWESTYCJI | : | Leszno, ul. Ludwika Zamenhofa; dz. nr 696,26/21 ark. m.123,obręb Zaborowo
INWESTOR | : | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"
ADRES INWESTORA | : | 64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 43
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | :
Ogółem wartość kosztorysowa robót | :
Przedmiar robót
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Zamenchowa 19-20
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - SST - 01.01.01
1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.17 |  | 0
1.3 | Rozbiórka elementów dojścia pieszego
4 d.1.3 | KNR 4-01 0212-02 analogia | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub,ponad 15 cm ( rozbiórka schodów i dojść pieszych ) | m3 | 0.3 |  | 0
5 d.1.3 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg, 1 km | m3 | 0.3 |  | 0
4 | PODBUDOWY
4.1 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - SST - 04,01,01
13 d.4.1 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI - koryto 50 cm | m2 | 41.29 |  | 0
4.2 | Grunt stabilizowanyu cementem C3/4
14 d.4.2 | KNR 2-31 0111-01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk, sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm68*1,02 = 69,36 | m2 | 41.29 |  | 0
15 d.4.2 | KNR 2-31 0111-02 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk, sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm do 20 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 3 68*1,02 = 69,36 | m2 | 41.29 |  | 0
4.2 | Podbudowa z betonu cementowego C8/10
| KNR 2-31 0109-03 | Podbudowy betonowe bez dylatacji C8/C10, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 39.89 |  | 0
| KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji C8/C10 - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu do 20cm | m2 | 39.89 |  | 0
5 | NAWIERZCHNIE
5.1 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej SST 05,03,23
16 d.5.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (szary) | m2 | 342.81 |  | 0
6 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
17 d.6 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub,warstwy humusu 5 cm | m2 | 429.93 |  | 0
18 d.6 | KNR 2-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast,5 cm humusu Krotność = 10 | m2 | 429.93 |  | 0
7 | ELEMENTY ULIC
7.1 | Krawężniki betonowe - SST - 08,01,01
19 d.7.1 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym, 30x30 cm w gruncie kat,III-IV | m | 222 |  | 0
20 d.7.1 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B 15 0,05*12 = 0,600 | m3 | 11.1 |  | 0
21 d.7.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym, 30x8 cm na podsypce cem,piaskowej z wyp,spoin zaprawą cem, | m | 222 |  | 0
22 d.7.1 | Wycena indywidualna | Wymiana studnie teletechniczną na studnię typu ciężkiego. | szt. | 1 |  | 0
RAZEM
RAZEM
VAT [V] 23%
RAZEM